## Historias
ID | Historia de Usuario
HU1 | Como agricultor, quiero ver los niveles de humedad en tiempo real para monitorear el riego .
HU2 | Como agricultor, quiero recibir notificaciones en mi celular cuando el deposito de agua este por agotarse.
HU3 | Como usuario, quiero programar horarios automáticos de riego desde la app para optimizar el uso del agua.
HU4 | Como agricultor, quiero que la app funcione sin internet mediante conexión Bluetooth para zonas rurales.
HU5 | Como administrador, quiero ver reportes semanales de riego y humedad para analizar el uso del sistema.

## Priorización MoSCoW
Historia de Usuario | Prioridad MoSCoW | Justificación
HU1 - Ver niveles de humedad en tiempo real | Obligatorio | Es esencial para monitorear el riego de forma inmediata y evitar el riego innecesario o insuficiente.
HU2 - Notificaciones por depósito de agua bajo | Obligatorio | Crítico para evitar fallos en el sistema por falta de agua. Ayuda a la continuidad del servicio.
HU3 - Programar horarios automáticos de riego | Importante | Mejora la eficiencia y automatiza el riego, pero puede programarse manualmente en una fase inicial.
HU4 - Función sin internet vía Bluetooth | Deseable | Es útil en zonas sin conectividad, pero puede añadirse en fases posteriores del desarrollo.
HU5 - Reportes semanales de riego y humedad | Deseable | Aporta valor para análisis a largo plazo, pero no es imprescindible para la funcionalidad básica inicial.

## Sprint
Semana | Sprint | Actividades Clave | Historias de Usuario (HU) | Entregables / Incremento
1 | Sprint 1 | Sprint Planning | HU1 – Ver niveles de humedad | ✔ Product Backlog definido
|  | Identificación de stakeholders | HU2 – Visualizar historial | ✔ Boceto de interfaz
|  | Definición del Product Backlog |  | ✔ Primer Sprint Backlog
Diseño inicial de la interfaz
2 | Sprint 2 | Daily Scrums | HU1 – Ver niveles de humedad en tiempo real | ✔ Lectura de sensores funcional
|  | Implementación de sensores |  | ✔ Datos mostrados en consola o display
Lectura serial en microcontrolador
Sprint Review + Retrospective
3 | Sprint 3 | Daily Scrums | HU2 – Visualizar historial de humedad | ✔ Interfaz básica con datos históricos
|  | Integración sensor con interfaz gráfica |  | ✔ Persistencia de datos
Diseño de base de datos
Sprint Review + Retrospective
4 | Sprint 4 | Sprint Planning | HU3 – Programar horarios automáticos | ✔ Algoritmo de riego por horario implementado
Programación de riegos automáticos
Pruebas unitarias
Sprint Review + Retrospective
5 | Sprint 5 | Daily Scrums | HU4 – Control vía app o remoto | ✔ Comunicación funcional entre sistema y usuario
Configuración de conectividad (Wi-Fi o Bluetooth)
Pruebas de comunicación
6 | Sprint 6 | Daily Scrums | HU6 – Activar riego automático según humedad | ✔ Control automático completo
Control de la electroválvula
Pruebas en condiciones reales
Sprint Review + Retrospective
7 | Sprint 7 | Sprint Planning | HU5 – Generar reportes de consumo y humedad | ✔ Módulo de reportes funcional
|  | Desarrollo de reportes semanales |  | ✔ Interfaz mejorada
Mejoras UI/UX
Sprint Review + Retrospective
8 | Sprint 8 | Daily Scrums | Todas las HU integradas | ✔ Proyecto completo y funcional
|  | Pruebas finales |  | ✔ Presentación lista
Documentación
Preparación para entrega
Sprint Review + Retrospective