## Historias
ID | Historia de Usuario
HU1 | Como agricultor, quiero ver los niveles de humedad en tiempo real para monitorear el riego .
HU2 | Como agricultor, quiero recibir notificaciones en mi celular cuando el deposito de agua este por agotarse.
HU3 | Como usuario, quiero programar horarios automáticos de riego desde la app para optimizar el uso del agua.
HU4 | Como agricultor, quiero que la app funcione sin internet mediante conexión Bluetooth para zonas rurales.
HU5 | Como administrador, quiero ver reportes semanales de riego y humedad para analizar el uso del sistema.

## Priorización MoSCoW
Historia de Usuario | Prioridad MoSCoW | Justificación
HU1 - Ver niveles de humedad en tiempo real | Obligatorio | Es esencial para monitorear el riego de forma inmediata y evitar el riego innecesario o insuficiente.
HU2 - Notificaciones por depósito de agua bajo | Obligatorio | Crítico para evitar fallos en el sistema por falta de agua. Ayuda a la continuidad del servicio.
HU3 - Programar horarios automáticos de riego | Importante | Mejora la eficiencia y automatiza el riego, pero puede programarse manualmente en una fase inicial.
HU4 - Función sin internet vía Bluetooth | Deseable | Es útil en zonas sin conectividad, pero puede añadirse en fases posteriores del desarrollo.
HU5 - Reportes semanales de riego y humedad | Deseable | Aporta valor para análisis a largo plazo, pero no es imprescindible para la funcionalidad básica inicial.

## Sprint
Semana | Sprint | Actividades Clave | Historias Incluidas | Entregables
1–2 | Sprint 1 | Reunión de planificación Diseño de interfaz para monitoreo Implementación de lectura de humedad en tiempo real Notificaciones por depósito bajo Pruebas iniciales de hardware | HU1 – Ver niveles de humedad en tiempo real HU2 – Notificaciones por depósito bajo | ✔ App con lectura de humedad en tiempo real ✔ Notificaciones funcionales ante falta de agua ✔ Interfaz conectada con sensores
3–4 | Sprint 2 | Programación de horarios automáticos desde la app Pruebas de agendamiento y backend | HU3 – Programar horarios automáticos de riego | ✔ Sistema de programación de riego operativo ✔ Interfaz con agendamiento funcional
5–6 | Sprint 3 | Implementación de conectividad por Bluetooth Pruebas en zonas rurales con conexión limitada Optimización de experiencia offline | HU4 – Función con internet | ✔ Versión de la app que funciona con conexión ✔ Comunicación vía internet estable
7–8 | Sprint 4 | Desarrollo de módulo de reportes semanales Análisis de datos históricos Documentación final y entrega del proyecto | HU5 – Reportes semanales de riego y humedad | ✔ Reportes generados desde los datos de riego ✔ Manual de usuario y cierre de proyecto